Дорожная карта

реализации в МОУ ООШ №34 регионального комплексного проекта модернизации образования (РКПМО) в Краснодарском крае в 2007 году

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
| --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 1. Ведение новой системы оплаты труда (НСОТ) работников общего образования |
| Июнь | 1 | Изучение и обсуждение с педагогами учреждений и советом профсоюза предложенных рабочей группой по внедрению РКМПО изменений в действующую модель оплаты труда работников общеобразовательных учреждений Абинского района | Дейнека О.А. Поливара И.В. |
| Июль | 3 | Изучение и обсуждение с педагогами учреждения и советом профсоюза педагогических работников предложенных рабочей группой по внедрению РКМПО институциональных изменений в нормативную базу | Дейнека О.А. |
| Август | 5 | Организация общественного продвижения принятых изменений: широкомасштабное обсуждение с педагогами школы, родителями и законными представителями учащихся , представителями общественности (проведение совещаний, организация переговорных площадок, освещение в средствах массовой информации, выступление на районной августовской педагогической конференции) | Дейнека О.А. Поливара И.В. |
| Сентябрь-Октябрь | 6 | Организация широкомасштабной PR-кампании по общественному продвижению институциональных изменений | Дейнека О.А. Поливара И.В. |
| Ноябрь | 7 | Доведение результатов апробации до сведения общественности; мониторинг и доработка предложенных изменений. | Дейнека О.А. Поливара И.В. |
|  | 8 | Принятие на основе нормативно-правовых актов муниципального образования Абинский район нормативно-правовых актов школы о введении с 1 января 2008 года новой системы оплаты труда работников МОУ ООШ №34 | Дейнека О.А. |

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
| --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 2. Нормативно-подушевое финансирование |
| Май-август |  | Изучение нормативных документов по НПФ. Согласование комплектования классов | Дейнека О.А. |
| Июнь |  | Предоставление оперативных и статистических данных в УО | Поливара И.В. |
| Декабрь |  | Разработка смет доходов и расходов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год | Дейнека О.А. |
| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) в Краснодарском крае |
| Июнь |  | Участие педагогов ОУ в работе стратегической команды | Поливара И.В. |
| Июль |  | Изучение проектов нормативных документов и подготовка предложений по разработке направлений деятельности учащихся, учитываемых в портфолио. | Дерявко Л.Т. |
|  |  | Подготовка предложений по разработке перечня достижений учащихся, учитываемых в портфолио. | Жбырь Т.А. |
| Август |  | Подготовка предложений по разработке параметров и критериев оценки качества обучающихся по портфолио. | Дейнека О.А. |
|  |  | Подготовка предложений по разработке портфолио учителя на основе портфолио обучающегося. | Дерявко Л.Т. |
| Октябрь |  | Обсуждение и подготовка предложений по разработке проекта Положения об оценке качества достижений обучающегося на основе портфолио | Дейнека О.А. |
|  |  | Обсуждение и подготовка предложений по разработке проекта Инструкции по технологии и процедуре формирования портфолио учащегося и перевода этих достижений в портфолио учителя | Дерявко Л.Т. |
| Декабрь |  | Участие в создании муниципальной базы данных для формирования электронного портфолио учащихся и учителей | Дейнека О.А. |
| Октябрь-Декабрь |  | Обучение по вопросам оценки качества образования | Дейнека О.А. |
| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |

| 4 . Развитие региональной сети общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае |
| --- |
| Июнь |  | Организация выступлений в СМИ по вопросу развития школы | Поливара И.В. |
| Июль |  | Анализ потребности ОУ в учебном, компьютерном оборудовании и мебели; Подготовка заявок на поставку необходимого оборудования | Дейнека О.А. |
| Август |  | Обновление программы развития школы | Поливара И.В. |
|  |  | Осуществление мониторинга реализации программы развития школы (ежеквартально) | Поливара И.В. |
| Сентябрь |  | Участие в семинаре-совещании для руководителей ОУ по вопросам развития сети общеобразовательных учреждений | Дейнека О.А. |
|  |  | Формирование заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | Поливара И.В. |
| Декабрь |  | Подготовка системы мониторинга кадрового обеспечения ОУ; Издание приказа МОУО «О системе мониторинга кадрового обеспечения»; | Дейнека О.А. |
|  |  | Анализ и обсуждение итогов работы ОУ. | Дейнека О.А. |
| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием Краснодарского края |
| Май-Август |  | Организация работы по созданию совета школы , наделенного функциями распределения стимулирующей части ФОТ. | Дейнека О.А. |
| Сентябрь |  | Обучение представителей общественно-коллегиальных органов школьного уровня. | Дейнека О.А. |
|  |  | Проведение активной разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием на всех уровнях, публикация в СМИ позитивных примеров. | Дейнека О.А. Поливара И.В. |
| Сентябрь-Декабрь |  | Представление публичного отчета общеобразовательного учреждения | Дейнека О.А. |

| Сроки | Реализация направлений РКПМО |
| --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия | Ответственный |
| 6. Организационное обеспечение реализации регионального комплексного проекта модернизации образования |
| Май-Июнь |  | Создание школьной стратегической команды по реализации РКПМО | Дейнека О.А. |
| Июнь |  | Публичная презентация и организация общественного обсуждения запуска РКПМО | Дейнека О.А. |
|  |  | Создание базы данных для осуществления мониторинга реализации РКПМО | Поливара И.В. |
|  |  | Подготовка дорожной карты реализации РКПМО для школ | Поливара И.В. |
| Август |  | Создание Вебстраницы РКПМО на сайте школы | Дейнека В.С. |
| Сентябрь |  | Обучение ответственных лиц школьного уровня по вопросам реализации РКПМО | Дейнека О.А. |
|  |  | Обучение ответственных лиц школьного уровня технологии мониторинга хода реализации РКПМО | Поливара И.В. |
| Октябрь-Ноябрь |  | Мониторинг хода реализации РКПМО в школе | Поливара И.В. |
| Декабрь |  | Рассмотрение на заседании совета школы вопроса о ходе реализации РКПМО в 2007 году | Дейнека О.А. |

Конец формы